## 功能分期
一期
项目 | 模块 | 模块功能 | 二次开发 | 工时（人天） | 前置 | 业务变化
业务中台 | 系统 | 用户管理/角色管理/菜单管理/缓存管理/全文索引管理/计划任务管理/码表管理/系统日志管理 | 系统用户和人力员工绑定，以及各功能优化 | 40 | 1、亿城ERP接口实现 2、金蝶K3接口实现 备注：这两部分接口实现分别由对应的软件供应商完成 | 1、门店收银，零售，维修等分业务迁移至新系统门店端完成 2、打通ERP和财务系统，自动统计门店报表，自动对接财务系统实现自动核销和下账 3、下单客户可直接通过电子发票宝在微信公众号申请发票
| 配置 | 组织机构/地区管理/标签管理 | 功能优化 | 15
| 商品 | SPU管理/SKU管理/品牌管理/类目管理/属性管理/价格管理/调价管理/管理日志 | 定制化的价格政策或调价流程，以及各功能优化 | 70
| 商家 | 商家管理/网点管理/配送范围/维修范围 | 华伟门店定制化管理，以及各功能优化 | 35
| 交易 | 门店订单 | 功能优化 | 30
| 财务 | 收款/退款 | 功能优化 | 40
| 会员 | 会员查询 | 对接华伟现有会员信息，迁移老会员信息 | 10
| 报表 | 销售报表/采购报表/人力报表等 | 华伟定制化报表，集成ERP和财务系统数据 | 150
门店端（PC） | 门店 | 门店收银，零售，批发，维修，分期，调拨等 | 部分功能优化，部分功能全新开发 | 165
电子发票 | 发票宝 | 电子发票宝 | 实施，少量优化 | 40
系统集成 | 系统集成 | 亿城ERP接口/财务系统K3接口/集成日志管理/集成任务管理 | 打通ERP和财务系统，定制化接口开发 | 120
二期
项目 | 模块 | 模块功能 | 二次开发 | 工时（人天） | 前置 | 业务变化
| 配置 | 调货关系/物流方式/区域仓储/收单策略/电子面单 | 各功能优化 | 30 | 支付接口申请完成 | 1、可在中台做采购单，采购入库，采购预付款 2、可在中台做调拨单，调拨出库，调拨入库 3、可在门店手机端做零售，维修，分期等业务并实现财务自动下账
| 交易 | 零售订单管理/服务订单管理/零售退货管理 | 整合华伟销售业务进行定制化调整 | 90
| 仓库 | 出库管理/入库管理/调拨管理/库存查询 | 整合华伟仓库业务进行定制化调整 | 60
| 配送 | 配送单管理/结算单管理/取件单管理 | 整合华伟配送业务进行定制化调整 | 60
| 财务 | 账户管理/往来账管理/充值管理/人工调账/应收应付管理/收款管理/付款管理/核销管理/凭证管理 | 整合华伟整体业务进行定制化调整 | 120
| 采购 | 采购配置/采购订单/采购预付款/采购付款审批 | 整合华伟采购业务进行定制化调整 | 180
门店手机端 | 门店 | 门店收银/下单/调拨/维修/以旧换新/分期/退货/库存查询/支付 | 整合华伟门店业务进行定制化调整 | 120
系统集成 | 系统集成 | 和采购业务相关的ERP和K3系统对接 | 打通ERP和财务系统，定制化接口开发 | 60
三期
项目 | 模块 | 模块功能 | 二次开发 | 工时（人天） | 前置 | 业务变化
业务中台 | 会员 | 会员归集/会员积分 | 定制对接华伟微信小程序，微商城，京东POP店会员，定制开发积分赠送和抵用功能 | 60 | 提供上游供应商采购单excel/小程序/微商城接口/京东店授权 | 1、分销功能增强会员粘性和公众号吸粉能力 2、CRM系统自动获取中台会员信息生成会员画像 3、华伟业务大数据沉淀，经验看板图形化分析、展示 4、线上订单统一由总部运营人员分配或系统自动分配给门店 5、门店需处理线上分配订单
| 系统集成 | 厂商DMS系统集成/运营商BOSS系统集成报表开发 | 厂商DMS系统订单对接，运营商BOSS系统业务数据对接 | 90
| 收单 | 网店管理/网销平台管理/商品订单管理/服务订单管理/网销退货管理/自动收单/导单日志管理 | 定制对接华伟微信小程序，微商城，京东POP店，以及各功能优化 | 60
接口 | 接口开发 | 微信小程序/京东POP店/微商城 | 定制对接华伟微信小程序，微商城，京东POP店订单接口 | 40
营销 | 分销 | 结合华伟业务定制化设计分销功能 | 全部二开 | 160
大数据 | 数据大盘 | 经营看板/数据大盘 | 定制化展示华伟经营看板，业务数据分析，大盘展示 | 60
CRM | CRM系统 | CRM系统 | 实施 | 80

## 详细列表
华伟通讯平台成本评估
项目 | 模块 | 功能名称 | 功能描述 | 实施方案 | 分期 | 备注
业务中台 | 系统 | 用户管理 | 可为员工分配中台系统账号，并可为账号分配相应角色权限 | 优化 | 一期
|  | 角色管理 | 创建中台系统所有角色，并可为角色分配系统权限，角色由运营统一创建 | 实施 | 一期
|  | 菜单管理 | 创建中台系统所有菜单，多级别，可调整菜单顺序，是否显示,支持添加菜单功能权限 | 实施 | 一期
|  | 系统日志管理 | 系统关键结算的操作日志，记录操作人，操作时间，操作对象等 | 实施 | 一期
|  | 缓存管理 | 系统缓存信息的增删改查操作 | 实施 | 一期
|  | 全文索引管理 | 系统全文索引的增删改查操作 | 实施 | 一期
|  | 计划任务管理 | 系统所有定时任务集中管理，开启，暂停等 | 实施 | 一期
|  | 码表管理 | 系统部分参数信息通过码表统一设置 | 实施 | 一期
| 配置 | 组织机构 | 公司内部组织架构，树形结构 | 实施 | 一期
|  | 调货关系 | 设置仓库或门店之间的调货关系 | 实施 | 一期
|  | 物流方式 | 自营物流，快递物流配置 | 实施 | 一期
|  | 区域仓储 | 设置可为地区服务的仓库或门店，并设置默认仓库 | 实施 | 一期
|  | 地区管理 | 行政区域省市区管理 | 实施 | 一期
|  | 标签管理 | 动态添加或修改系统服务商，用户等标签 | 实施 | 一期
|  | 收单策略 | 设置店铺导单时间间隔，执行时间，是否执行等 | 实施 | 一期
|  | 电子面单 | 配置电子面单账号和模板，出库支持打印快递公司电子面单 | 实施 | 一期
| 收单 | 网店管理 | appkey,商品关系，地区关联，快递代码，组合销售等管理 | 实施 | 三期
|  | 网销平台管理 | 维护支持的网销平台，例如天猫商城，京东，有赞等 | 实施 | 三期
|  | 商品订单管理 | 查询线上平台有效商品订单，可手动导入中台 | 二开 | 三期
|  | 服务订单管理 | 查询线上平台有效服务订单，比如维修单，可手动导入中台 | 二开 | 三期
|  | 网销退货管理 | 查询线上平台有效退货订单，可手动导入中台进行处理 | 二开 | 三期
|  | 自动收单 | 部署windows服务，根据设置的导单策略自动将第三方订单导入中台系统 | 二开 | 三期
|  | 导单日志管理 | 查询订单导入日志，包含成功，失败，或异常日志 | 实施 | 三期
| 商品 | SPU管理 | SPU集中管理，支持查看对应的sku信息 | 优化 | 一期
|  | SKU管理 | SKU集中管理，支持维护中台sku和厂家的对应关系 | 优化 | 一期
|  | 类目管理 | 类目创建，修改等 | 实施 | 一期
|  | 品牌管理 | 品牌创建，修改等 | 实施 | 一期
|  | 属性管理 | 公共属性创建，修改等 | 实施 | 一期
|  | 价格管理 | 统一零售价，设置门店等级价，会员等级价，控价区间，采购价等 | 二开 | 一期
|  | 调价管理 | 特殊零售价或采购价调整需新增调价单，审核通过后方可生效，可指定门店调价 | 二开 | 一期
|  | 管理日志 | 商品价格调整等日志查询 | 优化 | 一期
| 商家 | 商家管理 | 华伟上游厂商，合作商等管理 | 优化 | 一期
|  | 网点管理 | 华伟线下门店新增，修改等，支持设置门店类型，等级，是否有促销区和促销员等 | 优化 | 一期
|  | 配送范围 | 设置线下网点可提供配送服务的地图范围 | 实施 | 一期
|  | 维修范围 | 设置线下网点可提供维修服务的地图范围 | 实施 | 一期
| 交易 | 零售订单 | 线上线下零售订单查询，审核 | 优化 | 一期
批发订单
|  | 服务订单 | 线上线下服务订单查询，审核 | 优化 | 一期
|  | 订单退换货 | 零售/批发订单退货查询，审核 | 优化 | 一期
| 仓库 | 出库管理 | 出库单类型包括销售出库，调拨出库 | 二开 | 一期
|  | 入库管理 | 入库单类型包括退货入库，调拨入库，采购入库 | 二开 | 一期
|  | 库存查询 | 对接进销存系统，实时查询商品库存 | 实施 | 一期
|  | 调拨管理 | 查询门店申请调拨记录，跟踪调拨进度（门店调拨无需总部审核，直接向其他有货门店申请调拨） | 实施 | 一期
| 配送 | 配送单管理 | 将内部配送的销售出库单添加进入配送单，配送单绑定配送员 | 优化 | 一期
|  | 结算单管理 | 配送员配送完成后将配送单添加进入配送结算单，线上收款的订单自动结算，货到付款的订单交款后手工结算 | 优化 | 一期
|  | 取件单管理 | 售后服务单上门取件单，绑定配送员 | 优化 | 一期
| 财务 | 账户管理 | 厂家预存款账户管理以及往来账查询 | 优化 | 二期
|  | 往来账管理 | 厂家预存款账户往来账查询 | 优化 | 一期
|  | 充值管理 | 手动充值预存款账户 | 优化 | 二期
|  | 人工调账 | 人工调整厂家预存款账户 | 优化 | 一期
|  | 应收应付管理 | 财务应收应付单据查询，例如厂家返利 | 优化 | 二期
|  | 收款管理 | 零售交易订单或服务交易订单等收款后生成企业收款单 | 优化 | 一期
|  | 付款管理 | 订单退款或向厂家打款后生成付款单 | 优化 | 一期
|  | 核销管理 | 收付款单据与应收应付单核销查询，可手动核销，例如返利核销 | 优化 | 一期
|  | 凭证管理 | 核销完成的单据，每日打包一次同步财务收款凭证 | 二开 | 一期
| 会员 | 会员归集 | 归集华伟小程序，微商城，京东POP店，门店会员 | 二开 | 一期
|  | 会员查询 | 查询华伟通讯所有会员信息 | 优化 | 一期
|  | 会员积分 | 迁移华伟积分数据进入新系统，设计权限新积分赠送和抵用功能 | 二开 | 二期
| 采购 | 采购配置 | 厂商采购基础信息和规则配置，比如厂家商品编码等 | 二开 | 二期
|  | 采购订单 | 中台发起采购订单，并确认入库门店或仓库，支持各厂家EXCEL导入 | 二开 | 二期
|  | 采购预付款 | 采购订单关联生成的预付款单据 | 二开 | 二期
|  | 采购付款 | 采购付款审核 | 二开 | 二期
| 报表 | 销售报表 | 门店销售报表，地区销售报表，商品销售报表，销售毛利汇总报 | 二开 | 一期
|  | 财务报表 | 财务相关报表 | 二开 | 一期
|  | 人力报表 | 人力相关报表 | 二开 | 一期
|  | 采购报表 | 采购相关报表 | 二开 | 二期
|  | sku报表 | sku相关报表 | 二开 | 一期
门店收银台 （PC） | 收银台 | 门店下单 | 门店创建零售订单，收银台结算收款 | 优化 | 一期
| 销售订单 | 订单处理 | 接收平台分配的线上订单，出库，发货 | 优化 | 一期
| 维修订单 | 订单处理 | 维修订单查询，维修订单分配维修员 | 优化 | 一期
| 分期订单 | 分期订单 | 分期数据包括首付金额，贷款金额，分期期数，分期产品，分期公司等 | 二开 | 一期
| 以旧换新订单 | 以旧换新订单 | 增加以旧换新单据，换新商品转为正常订单处理 | 二开 | 一期
| 移动业务订单 | 移动业务订单 | 记录业务区域，业务类型，业务套餐，客户信息等 | 二开 | 一期
| 零售退货 | 门店退货 | 用户到店退货，店员可查询订单进行退货操作，一步操作自动入库，门店收款的订单门店退款，线上支付的订单待平台原路返回退款 | 优化 | 一期
|  | 退货入库 | 用户到店退货，店员可查询订单进行退货操作，一步操作自动入库，门店收款的订单门店退款，线上支付的订单待平台原路返回退款 | 优化 | 一期
|  | 退货查询 | 查询门店历史退货单据 | 优化 | 一期
| 调拨管理 | 调拨申请 | 申请调拨推荐就近有货门店 | 二开 | 一期
|  | 调拨出库 | 调出门店进行出库，调入门店进行入库，同时自动增减相应库存 | 二开 | 一期
|  | 调拨入库 | 门店销售的商品支持门店退货，退货完成后自动生成入库单 | 二开 | 一期
| 库存查询 | 库存查询 | 查看库存时标识已入库账龄供销售员查看 | 二开 | 一期
门店APP端 | 收银台 | 门店下单 | 门店创建零售订单，收银台结算收款 | 优化 | 二期
| 销售订单 | 订单处理 | 接收平台分配的线上订单，出库，发货 | 优化 | 二期
| 维修订单 | 订单处理 | 维修订单查询，维修订单分配维修员 | 优化 | 二期
| 分期订单 | 分期订单 | 分期数据包括首付金额，贷款金额，分期期数，分期产品，分期公司等 | 二开 | 二期
| 以旧换新订单 | 以旧换新订单 | 增加以旧换新单据，换新商品转为正常订单处理 | 二开 | 二期
| 移动业务订单 | 移动业务订单 | 记录业务区域，业务类型，业务套餐，客户信息等 | 二开 | 二期
| 零售退货 | 门店退货 | 用户到店退货，店员可查询订单进行退货操作，一步操作自动入库，门店收款的订单门店退款，线上支付的订单待平台原路返回退款 | 优化 | 二期
|  | 退货入库 | 用户到店退货，店员可查询订单进行退货操作，一步操作自动入库，门店收款的订单门店退款，线上支付的订单待平台原路返回退款 | 优化 | 二期
|  | 退货查询 | 查询门店历史退货单据 | 优化 | 二期
| 调拨管理 | 调拨申请 | 申请调拨推荐就近有货门店 | 二开 | 二期
|  | 调拨出库 | 调出门店进行出库，调入门店进行入库，同时自动增减相应库存 | 二开 | 二期
|  | 调拨入库 | 门店销售的商品支持门店退货，退货完成后自动生成入库单 | 二开 | 二期
| 库存查询 | 库存查询 | 查看库存时标识已入库账龄供销售员查看 | 二开 | 二期
第三方接口 | 华伟微信小程序 | 微信小程序 | 微信小程序订单，会员 | 二开 | 三期
| 京东POP店 | 京东POP店 | 对接京东POP店订单，会员 | 二开 | 三期
| 第三方支付 | 第三方支付 | 支付宝，微信，或聚合支付 | 优化 | 一期
系统集成 | 金蝶K3 | 基础资料 | 客户，供应商，员工，商品物料，部门和组织架构等 | 二开 | 一期
|  | 销售单 | 中台订单完成后推送销售单 | 二开 | 一期
|  | 应付单 | 采购订单关联生成的应付单自动同步到金蝶K3 | 二开 | 二期
|  | 收款单 | 销售收款定期打包一次性自动同步至金蝶K3 | 二开 | 一期
|  | 收款凭证 | 销售收款单自动做收款凭证 | 二开 | 一期
| 亿城进销存 | 销售出库 | 订单完成后同步销售出库单 | 二开 | 一期
|  | 采购单 | 采购完成后同步采购单，采购入库单 | 二开 | 二期
|  | 调拨单 | 调拨完成后同步调拨单，调拨入库和调拨出库 | 二开 | 一期
|  | 库存查询 | 查询所有门店商品库存 | 二开 | 一期
|  | 商品成本查询 | 查询商品当前成本价 | 二开 | 一期
| Hr系统 | 绩效报表 | 打通HR员工输出员工绩效报表 | 二开 | 一期
| 厂家DMS | 订单 | 厂家推送的订单导入中台，中台采购单与厂家DMS订单集成 | 二开 | 三期
| 运营商BOSS | 业务单 | 运营商业务单据导入中台系统 | 二开 | 三期
| 系统集成管理 | 系统集成同步日志管理 | 查询所有集成同步单据，同步状态等 | 部分二开 | 一期
|  | 系统集成任务 | 执行系统集成接口，按照设定的规则自动执行并完成系统自动对接 | 部分二开 | 一期
营销 | 分销 | 分销运营端 | 运营端设置分销商品，分销规则，分销返佣，用户返佣管理，提现管理等 | 二开 | 三期
|  | 分销用户端 | 用户端分销商品查看、分销，分销订单查看，分销返佣查看、提现等 | 二开 | 三期
大数据 | 数据大盘 | 数据大盘 | 大数据展示企业经营看板，业务分析图形化 | 部分二开 | 三期
电子发票宝 | 发票宝 | 发票宝 | 零售订单引导客户到微信公众号开电子发票 | 实施 | 一期
CRM系统 | CRM | CRM | 中台开放接口给CRM，CRM自动获取客户在中台的交易行为数据 | 实施 | 三期