## Sheet1
项目 | 页面 | 功能 | 开发时间 | 开发人员 | 开发进度 | 开发截止时间
中台项目（迭代一） | 首页 | 快捷菜单、数字\图表统计 | 8h | 鲜琦 | 40%
|  | 公告、畅销品、滞销品、账龄预警 | 8h | 鲜琦
| 交易-门店订单（门店使用） | DB设计 | 8h | 何成 |  | 2018-11-30
|  | 下单页面 | 40h | 何成、鲜琦 | 60% | 2018-11-28
提交并支付
提交延时自提
提交转快递
| 交易-客服订单（客服使用） | sql调整 | 8h | 敬洪波 |  | 2018-11-29
| 交易-批发订单（商务使用） | 下单页面 | 8h | 敬洪波 |  | 2018-11-30
| 交易-门店订单 | sql调整 | 4h | 周然 | 100% | 2018-11-26
| 交易-订单详情 | sql调整 | 4h | 周然 | 100% | 2018-11-26
| 交易-客服订单 | sql调整 | 8h | 周然 | 100% | 2018-11-27
| 交易-批发订单 | 列表，换肤 | 8h | 周然 | 100% | 2018-11-28
| 交易-订单联查 | sql调整 | 8h | 何成 | 100% | 2018-11-26
| 交易-门店自提 | 换肤、调整页面 | 8h | 周然 | 100% | 2018-11-19
|  | 订单确认、延时自提、订单调货、订单提货、撤销订单、打印小票换肤 | 16h | 周然
|  | 订单详情 | 已有
|  | 串码信息 | 已有
|  | 出库单信息 | 已有
|  | 配送单信息 | 已有
|  | 收款单信息 | 已有
|  | 结算单信息 | 已有
|  | 打印小票功能优化，浏览器兼容 | 8h | 杨合余
|  | DB设计 | 4h | 何成 | 100% | 2018-11-19
| 系统-用户管理 | 换肤、调整页面 | 16h | 周然 | 100% | 2018-11-21
|  | 用户中心信息同步接口 | 8h | 周然
| 系统-角色管理 | 换肤 | 8h | 周然 | 100% | 2018-11-22
| 系统-菜单管理 | 换肤 | 8h | 周然 | 100% | 2018-11-23
| 系统-用户组管理 | 换肤 | 8h | 纪钟磊 | 100% | 2018-11-22
| 系统-权限管理 | 换肤 | 8h | 纪钟磊 | 100% | 2018-11-23
| 系统-系统配置 | 换肤 | 4h | 周然 | 100% | 2018-11-30
| 系统-全文索引 | sql调整 | 0h
| 系统-计划任务 | sql调整 | 0h
| 系统-缓存管理 | 换肤 | 4h
| 系统-系统日志 | sql调整 | 0h | 税德攀 | 100% | 2018-11-26
| 系统-同步日志 | sql调整 | 0h | 税德攀 | 100% | 2018-11-26
| 配置-商家管理 | 换肤 | 4h | 税德攀 | 100% | 2018-11-26
| 配置-商家等级管理 | 换肤 | 4h | 税德攀 | 100% | 2018-11-26
| 配置-网点分组 | 换肤 | 4h | 纪钟磊 | 100% | 2018-11-28
| 配置-网点管理 | 换肤 | 4h
|  | 新增自主调货 | 4h
|  | DB设计 | 0h
| 配置-配送范围 | 换肤 | 4h | 纪钟磊 | 100% | 2018-11-29
| 配置-组织机构 | 换肤 | 4h
| 配置-区域仓库 | 换肤 | 4h | 纪钟磊 | 100% | 2018-11-30
| 配置-行政区域 | sql调整 | 0h
| 配置-收单规则 | 换肤 | 4h
| 配置-电子面单 | 换肤 | 4h | 税德攀 | 100% | 2018-11-27
| 配置-码表管理 | 换肤 | 4h
| 配置-配送方式 | 换肤 | 4h | 税德攀 | 100% | 2018-11-28
| 配置-菜鸟电子面单 | 换肤 | 4h | 税德攀 | 100% | 2018-11-28
| 配置-支付方式 | 换肤 | 4h | 税德攀 | 100% | 2018-11-29
| 配置-网点物流 | 换肤 | 4h
| 配置-调货配置 | 换肤 | 4h | 税德攀 | 100% | 2018-11-30
| 仓储-调拨管理 | sql调整 | 8h | 纪钟磊 | 100% | 2018-11-28
| 仓储-创建调拨单 | 新做 | 8h | 纪钟磊
| 仓储-申请调货 | 新做 | 8h | 纪钟磊
| 商品中心-商品管理列表 | 增加新列 | 4h | 鲜琦 | 100% | 2018-11-23
| 商品中心-新增、编辑商品 | 增加新列、调整页面 | 4h | 鲜琦
| 商品中心-sku管理 | 增加新列、调整页面、新增审核状态 | 24h | 鲜琦
| 商品中心-sku价格 | 增加新列、调整页面 | 4h | 鲜琦
| 商品中心-调价审核 | 换肤、调整页面 | 16h | 鲜琦
| 商品中心-DB设计 | DB设计 | 16h | 何成
| 商品中心-商品中心同步服务 | 同步数据到交易系统，交易系统新增价格 | 8h | 鲜琦 | 100% | 2018-11-26
| 网销（迭代二）-集成收单服务 | 有赞订单根据备注的门店代号自动审核至该门店 | 40h | 杨合余 | 70% | 2018-11-30
| 财务-收款科目 | 换肤 | 4h | 鲜琦 | 100% | 2018-11-27
| 财务-在线支付流水 | 换肤 | 8h | 鲜琦 | 100% | 2018-11-28
| 财务-收款单管理 | 换肤 | 20h | 鲜琦 | 100% | 2018-11-30
中台项目（迭代二） | 仓储-入库管理列表 | sql调整 | 12h | 纪钟磊 |  | 2018-12-04
| 仓储-入库单详情 | sql调整
| 仓储-零售出库单列表 | sql调整
| 仓储-零售出库单详情 | sql调整
| 仓储-领料出库列表 | 只做界面，以后调ERP接口获取数据 | 12h | 纪钟磊 |  | 2018-12-05
仓储-领料出库详情
仓储-库存查询-区域单品转化率表
仓储-库存查询-门店单品转化率表
| 仓储-库存串号查询 | 只做界面，以后调ERP接口获取数据 | 4h | 纪钟磊 |  | 2018-12-06
| 维修-下单 | 开发 | 16h | 何成 |  | 2018-12-07
| 维修-服务单查询 | sql调整 | 16h | 周然 |  | 2018-12-04
| 维修-门店服务单 | sql调整
| 维修-返修功能 | 开发
| 维修-退款功能 | 开发 | 8h | 周然 |  | 2018-12-05
| 维修-详情 | sql调整，开发 | 16h | 周然 |  | 2018-12-07
中台项目（迭代三） | 会员-客户查询 | sql调整，标签开发 | 8h | 税德攀 |  | 2018-12-04
| 会员-客户详情 | sql调整，标签开发 | 8h | 税德攀 |  | 2018-12-05
| 会员-新增会员 |  |  | 税德攀 | 100%
| 会员-调整储值金 | 开发 | 8h | 税德攀 |  | 2018-12-06
| 会员-调整积分 | sql调整 | 0h | 税德攀
| 会员-历史订单 | sql调整 | 0h | 税德攀
| 会员-会员等级管理 | 换肤、sql调整 | 8h | 税德攀 |  | 2018-12-07
| 财务-付款单列表 | 换肤 | 4h | 蒋青成 |  | 2018-12-06
| 财务-付款单详情 | 换肤 | 4h | 蒋青成 |  | 2018-12-06
| 财务-K3同步日志 | 对应迭代一的eas同步日志
| 财务-自动记账 | 只做开发，统计数据。功能按钮对接ERP | 12h | 蒋青成 |  | 2018-12-10
| 售后-退换货单管理 | sql调整 | 8h | 纪钟磊 |  | 2018-12-07
| 售后-新建退货 | 换肤、sql调整 | 16h | 纪钟磊 |  | 2018-12-11
中台项目（第四周开发任务） | 首页 |  |  | 鲜琦 |  | 2018-12-14
| 打印 |  | 16h | 税德攀 |  | 2018-12-11
| 公告 |  | 24h | 蒋青成 |  | 2018-12-12
| 售后退货 |  | 24h | 纪钟磊 |  | 2018-12-14
| 任务池优先级管理 |  | 4h | 税德攀 |  | 2018-12-14
| 网销-商城类型管理（已换肤，调sql） |  | 4h | 税德攀
| 网销-账号关联管理 |  | 4h | 税德攀
| 网销-商城管理 |  | 4h | 税德攀
| 网销-商城APP管理（已换肤，调sql） |  | 4h | 税德攀
| 网销-升舱商品关系维护（已换肤，调sql） |  | 4h | 税德攀
| 网销-商城地区关系维护（已换肤，调sql） |  | 4h | 税德攀
| 网销-商城快递代码维护（已换肤，调sql） |  | 4h | 税德攀
| 报表-商品销售排行 |  | 8h | 蒋青成 |  | 2018-12-13
| 报表-门店商品销售排行 |  | 8h | 蒋青成 |  | 2018-12-14
| 订单-会员币，财富币支付，升舱自动审核，在线支付 |  |  | 鲜琦 |  | 2018-12-14
| 维修 |  |  | 周然 |  | 2018-12-14
| 商品-服务商品维护 |  |  | 纪钟磊 |  | 2018-12-11